## Carta Gantt (hidden)
CARTA GANTT
PROYECTO: | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SANTA ROSA ALTO CHANCO
CODIGO BIP | 30463988
UBICACIÓN: | SANTA ROSA ALTO S/N
SUPERFICIE: | 112,85 m2
ARQUITECTO: | PAULO RODOLFO ROA RIVAS
U. TECNICA: | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHANCO
MANDANTE: | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHANCO
U. FINANCIERA | GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
ITEM | PARTIDA | MES
A. | OBRAS CIVILES
0 | GENERALIDADES | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4
0.1 | GASTOS ADICIONALES
0.1.1 | CERTIFICADOS DE ENSAYOS DE MATERIALES
0.1.2 | CERTIFICACION DE PINTURAS
0.1.3 | LIMPIEZA Y CUIDADO DE LA OBRA
0.1.4 | LETRERO INDICADOR DE OBRA
1 | OBRAS PROVISIONALES
1.1 | INSTALACIONES PROVISORIAS
1.1.1 | EMPALME PROVISORIO A RED ELECTRICA
1.1.2 | RED DE SEÑALIZACION Y PROTECCIONES
1.2 | CONSTRUCCIONES PROVISORIAS
1.2.1 | CONSTRUCCION DE BODEGA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES
1.2.2 | CONSTRUCCION OFICINA PROFESIONAL ITO Y PROF. RESIDENTE
1.2.3 | CONSTRUCCION SSHH
1.3 | TRABAJOS PREVIOS
1.3.1 | EXTRACCION DE OBRAS EXISTENTES
1.3.2 | ESCARPE Y NIVELACION DE TERRENO
1.3.2.1 | ESCARPE
1.3.2.2 | NIVELACION DE TERRENO
2 | OBRA GRUESA
2.1 | REPLANTEO
2.2 | EXCAVACIONES
2.3 | EMPLANTILLADO H-5 170 Kg/cem/m3
2.4 | CIMIENTOS H-15 240 Kg/cem/m3
2.5 | SOBRECIMIENTOS H-30 340 Kg/cem/m3
2.6 | ENFIERRADURA DE SOBRECIMIENTO
2.7 | BASES DE PAVIMENTO
2.7.1 | BASE ESTABILIZADA COMPACTADA
2.7.2 | CAMA DE RIPIO COMPACTADA
2.7.3 | POLIETILENO
2.8 | RADIER H-20 270 Kg/cem/m3
2.9 | ALBAÑILERIA DE LADRILLO
2.10 | MOLDAJES
2.11 | ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO
2.11.1 | ENFIERRADURA
2.11.2 | HORMIGON H-30 340 Kg/cem/m3
2.11.3 | ESTUCO
2.12 | ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
2.12.1 | CERCHA METALCON
2.12.2 | ARRIOSTRAMIENTOS TECHUMBRE
2.12.3 | COSTANERAS Y FRONTONES METALCON
2.12.4 | LANA DE VIDRIO E=100 MM
2.12.5 | SOPORTES CERCHAS
2.12.6 | CIELO
2.12.6.1 | SOPORTE METALICO
2.12.6.2 | ENTRAMADO 2X2 IPV
2.12.6.3 | CIELO YESO CARTÓN RH e=15mm
2.12.6.4 | MADERA CIELO MACHIHEMBRADA 1/2"X4"
2.12.6.5 | ALERO MADERA CIELO MACHIHEMBRADA IPV 3/4"X4"
2.12.7 | ACERO PV4 PREPINTADO
2.12.8 | HOJALATERIA, CANALES Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS
2.12.8.1 | REMATES, CORTAGOTERAS, ESQUINEROS
2.12.8.2. | CANALES PVC PARA AGUAS LUVIAS
2.12.8.3. | BAJADAS PVC PARA AGUAS LLUVIAS
2.12.9 | MADERA TERRAZA
2.12.9.1 | CABEZAL IMPREGNADO 5" A 6" 3M
2.12.9.2 | MADERA 2"X6" IPV
2.12.9.3 | MADERA 2"X5" IPV
2.12.9.4 | MADERA 2"X4" IPV CEPILLADA
2.12.9.5 | MADERA 1"X2" IPV CEPILLADO
3 | TERMINACIONES
3.1 | PUERTAS
3.1.1 | PUERTA P1 1,50 x 2,00 M
3.1.2 | PUERTA P2 0,75 x 2,00 M
3.1.3 | PUERTA P3 0,90 x 2,00 M
3.1.4 | BISAGRA NIQUEL SATINADO 3 1/2" x3 1/2"
3.1.5 | TOPE DE PUERTA MEDIA LUNA NIQUELADO
3.1.6 | CERRADURA ACCESO ACERO INOXIDABLE
3.1.7 | CERRADURA BAÑO ACERO INOXIDABLE
3.1.8 | CERRADURA DORMITORIO/OFICINA ACERO INOXIDABLE
3.2 | VENTANAS
3.2.1 | VENTANA AL-25 MARCO ALUMINIO NEGRO
3.3 | ARTEFACTOS
3.3.1 | LAVAMANOS
3.3.2 | INODOROS DE LOSA VITRIFICADA
3.3.3 | PORCELANATO MUROS
3.3.4 | ACCESORIOS
3.3.4.1 | PORTA ROLLO
3.3.4.2 | DISPENSADOR DE JABON
3.3.4.3 | ESPEJOS
3.3.4.4 | BARRAS DE SUJECIÓN
3.3.5 | LAVAPLATOS
3.4 | REVESTIMIENTO DE PISO
3.4.1 | PORCELANATO
3.5 | REVESTIMIENTO EXTERIOR
3.5.1 | PIEDRA PIZARRA MULTICOLOR
3.6 | PINTURAS Y BARNICES
3.6.1 | PROTECTOR DE MADERA
3.6.2 | EMPASTADO INTERIOR
3.6.3 | EMPASTADO EXTERIOR
3.6.4 | ESMALTE AL AGUA ANTIHONGOS
3.6.5 | OLEO SINTETICO
3.6.6 | ANTICORROSIVO GRIS
3.7 | ELEMENTOS EXTERIORES
3.7.1 | CONTORNO VANOS
3.7.2 | PROTECCIONES METALICAS
3.7.3 | CIERRE PERIMETRAL MALLA ELECTROSOLDADA
3.7.3.1. | EXCAVACIONES
3.7.3.2. | EMPLANTILLADO H-5 170 Kg/cem/m3
3.7.3.3. | CIMIENTOS H-15 240 Kg/cem/m3
3.7.3.4. | POSTES DE ACERO GALVANIZADO 60 X 60 X 3 MM
3.7.3.5. | MALLA DE ACERO RIGIDA GALVANIZADA
3.7.4 | KIT PORTON BATIENTE
3.7.5 | KIT PORTON ACCESO VEHICULAR
3.7.6 | BASE ESTABILIZADA COMPACTADA ESTACIONAMIENTO VEHICULAR
3.7.7 | CAMA DE RIPIO COMPACTADA ESTACIONAMIENTO VEHICULAR
3.7.8 | PAVIMENTO CIRCULACION
3.7.8.1 | SOLERILLA
3.7.8.2 | BASE ESTABILIZADA COMPACTADA
3.7.8.3 | POLIETILENO
3.7.8.4 | RADIER H-30
3.7.8.5 | BALDOSA MICROVIBRADA
4 | INSTALACIONES
4.1 | SISTEMA DE EVACUACION AGUAS SERVIDAS
4.1.1 | EXCAVACIONES Y RELLENOS
4.1.2 | EJECUCION CAMARAS DE INSPECCION Y DESGRASADORA
4.1.3 | TUBERIAS
4.1.4 | FOSA SEPTICA
4.1.5 | POZO ABSORBENTE
4.2 | SISTEMA DE AGUA POTABLE
4.2.1 | POZO Y BOMBEO
4.2.2 | TORRE MADERA IPV
4.2.3 | ESTANQUE DE ACUMULACION
4.2.4 | TABLERO DE CONTROL
4.2.5 | CLORACION
4.2.6 | CAÑERIAS
4.2.6.1 | COBRE
4.2.6.2 | PVC
4.2.7 | ARTEFACTOS Y GRIFERIAS
4.3 | INSTALACION ELECTRICA
4.3.1 | EMPALME
4.3.2 | CANALIZACION Y CABLEADO
4.3.3 | ARTEFACTOS ILUMINACION
4.3.3.1 | PANEL LED 120X30 48W
4.3.3.2 | PANEL LED 120X30 36W
4.3.3.3 | MARCO ALUMINIO PANEL LED SOBREPUESTO
4.3.3.4 | PANEL LED CUADRADO 18W EMBUTIDO
4.3.3.5 | PANEL LED CUADRADO 12W EMBUTIDO
4.3.3.6 | PROYECTOR DE AREA 100W
4.3.4 | ENCHUFES TRIPLE
4.3.5 | ENCHUFES DOBLES
4.3.6 | ENCHUFE SIMPLE
4.3.7 | INTERRUPTOR SIMPLE
4.3.8 | INTERRUPTOR DOBLE
4.3.9 | LUCES DE EMERGENCIA
4.4 | INSTALACION DE GAS
4.4.1 | PROYECTO DE GAS CON SELLO VERDE
4.4.2 | NICHO DE BALON DE GAS
4.4.3 | TRAZADO DE COBRE
5 | ASEO FINAL
5.1 | ASEO FINAL Y ENTREGA
B. | EQUIPOS
7. | EQUIPOS
7.1 | MICROONDA 20 LITROS |  |  |  |  | 44065 | 44065 | 37029.4118
7.2 | REFRIGERADOR NOFROST FREEZER INFERIOR |  |  |  |  | 273095 | 303000 | 254621.8487
7.3 | ANAFE GAS 2 QUEMADORES ALTO 30X30 GLP |  |  |  |  | 245000 | 315231 | 264900
C. | EQUIPAMIENTO
8. | EQUIPAMIENTO
8.1 | BIBLIOTECA 100X35X190CM |  |  |  |  | 138000 | 122650 | 103067.2269
8.2 | SILLA ESCOLAR NORMADA Nº4 FORMALITA 40X28X77CM |  |  |  |  | 269800 | 9749 | 8192.437
8.3 | KIT MUEBLE COCINA |  |  |  |  | 500000 | 369990 | 310915.9664
D. | CONSULTORIA
9 | CONSULTORIA
9.1 | INSPECCION TECNICA DE OBRA
MARZO 2017
PAULO RODOLFO ROA RIVAS
ARQUITECTO ICA 10198
UNIDAD DE PROYECTOS
I. MUNICIPALIDAD DE CHANCO
FRANCISCO ROJAS CARRION
CONSTRUCTOR CIVIL
DIRECTOR DE OBRAS
I. MUNICIPALIDAD DE CHANCO
JESUS TRONCOSO TEJOS
ENCARGADO
UNIDAD DE PROYECTOS
I. MUNICIPALIDAD DE CHANCO

## GL (hidden)
ANEXO Nª 3 PRESUPUESTO OFICIAL
FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL
| PROYECTO: | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SANTA ROSA ALTO CHANCO
| CODIGO BIP | 30463988
| UBICACIÓN: | SANTA ROSA ALTO S/N
| SUPERFICIE: | 112,85 m2
| ARQUITECTO: | PAULO RODOLFO ROA RIVAS
| U. TECNICA: | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHANCO
| MANDANTE: | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHANCO
| U. FINANCIERA | GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
| ITEM | PARTIDA | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | SUB-TOTAL
| 4 | INSTALACIONES
1. | 4.4 | INSTALACION DE GAS
1.1. | 4.4.1 | PROYECTO DE GAS CON SELLO VERDE | UN | 1 | 200000 | 200000
1.2. | 4.4.2 | NICHO DE BALON DE GAS | UN | 1 | 70000 | 70000
1.3. | 4.4.3 | TRAZADO DE COBRE | UN | 12 | 8000 | 96000
|  |  | COSTO DIRECTO |  | $ | 366000 | 55602520 | -55236520 | #REF!
|  |  | GASTOS GENERALES |  | 19% | 69540 | 10564479
|  |  | UTILIDADES |  | 10% | 36600 | 5560252
|  |  | COSTO NETO |  | $ | 472140 | 71727251
|  |  | IVA |  | 19% | 89707 | 13628178
|  |  | COSTO TOTAL |  | $ | 561847 | 85355429
MARZO 2017
PAULO RODOLFO ROA RIVAS
ARQUITECTO ICA 10198
UNIDAD DE PROYECTOS
I. MUNICIPALIDAD DE CHANCO
FRANCISCO ROJAS CARRION
CONSTRUCTOR CIVIL
DIRECTOR DE OBRAS
I. MUNICIPALIDAD DE CHANCO
JESUS TRONCOSO TEJOS
ENCARGADO
UNIDAD DE PROYECTOS
I. MUNICIPALIDAD DE CHANCO
JOSE LUIS CACERES BUENO
CONSTRUCTOR CIVIL
PROYECTISTA
I. MUNICIPALIDAD DE CHANCO

## EL (hidden)
ANEXO Nª 3 PRESUPUESTO OFICIAL
FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL
| PROYECTO: | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SANTA ROSA ALTO CHANCO
| CODIGO BIP | 30463988
| UBICACIÓN: | SANTA ROSA ALTO S/N
| SUPERFICIE: | 112,85 m2
| ARQUITECTO: | PAULO RODOLFO ROA RIVAS
| U. TECNICA: | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHANCO
| MANDANTE: | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHANCO
| U. FINANCIERA | GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
| ITEM | PARTIDA | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | SUB-TOTAL
1 | 4.3 | INSTALACION ELECTRICA
1.1. | 4.3.1 | EMPALME | GL | 1 | 2000000 | 2000000
1.2. | 4.3.2 | CANALIZACION Y CABLEADO | UN | 1 | 500000 | 500000
1.3. | 4.3.3 | ARTEFACTOS ILUMINACION
1.3.1. | 4.3.3.1 | PANEL LED 120X30 48W | UN | 6 | 62000 | 372000
1.3.2. | 4.3.3.2 | PANEL LED 120X30 36W | UN | 4 | 43000 | 172000
1.3.3. | 4.3.3.3 | MARCO ALUMINIO PANEL LED SOBREPUESTO | UN | 10 | 12000 | 120000
1.3.4. | 4.3.3.4 | PANEL LED CUADRADO 18W EMBUTIDO | UN | 6 | 13000 | 78000
1.3.5. | 4.3.3.5 | PANEL LED CUADRADO 12W EMBUTIDO | UN | 10 | 11500 | 115000
1.3.6. | 4.3.3.6 | PROYECTOR DE AREA 100W | UN | 1 | 62000 | 62000
1.4. | 4.3.4 | ENCHUFES TRIPLE | UN | 5 | 19000 | 95000
1.5. | 4.3.5 | ENCHUFES DOBLES | UN | 1 | 17000 | 17000
1.6. | 4.3.6 | ENCHUFE SIMPLE | UN | 3 | 15000 | 45000
1.7. | 4.3.7 | INTERRUPTOR SIMPLE | UN | 4 | 15000 | 60000
1.8. | 4.3.8 | INTERRUPTOR DOBLE | UN | 2 | 20000 | 40000
1.9. | 4.3.9 | LUCES DE EMERGENCIA | UN | 1 | 35000 | 35000
|  |  | COSTO DIRECTO |  | $ | 3711000 | 55602520 | -51891520 | #REF!
|  |  | GASTOS GENERALES |  | 19% | 705090 | 10564479
|  |  | UTILIDADES |  | 10% | 371100 | 5560252
|  |  | COSTO NETO |  | $ | 4787190 | 71727251
|  |  | IVA |  | 19% | 909566 | 13628178
|  |  | COSTO TOTAL |  | $ | 5696756 | 85355429
MARZO 2017
PAULO RODOLFO ROA RIVAS
ARQUITECTO ICA 10198
UNIDAD DE PROYECTOS
I. MUNICIPALIDAD DE CHANCO
FRANCISCO ROJAS CARRION
CONSTRUCTOR CIVIL
DIRECTOR DE OBRAS
I. MUNICIPALIDAD DE CHANCO
JESUS TRONCOSO TEJOS
ENCARGADO
UNIDAD DE PROYECTOS
I. MUNICIPALIDAD DE CHANCO

## AS (hidden)
ANEXO Nª 3 PRESUPUESTO OFICIAL
FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL
| PROYECTO: | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SANTA ROSA ALTO CHANCO
| CODIGO BIP | 30463988
| UBICACIÓN: | SANTA ROSA ALTO S/N
| SUPERFICIE: | 112,85 m2
| ARQUITECTO: | PAULO RODOLFO ROA RIVAS
| U. TECNICA: | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHANCO
| MANDANTE: | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHANCO
| U. FINANCIERA | GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
| ITEM | PARTIDA | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | SUB-TOTAL
| 4 | INSTALACIONES
1. | 4.1 | SISTEMA DE EVACUACION AGUAS SERVIDAS
1.1. | 4.1.1 | EXCAVACIONES Y RELLENOS | M3 | 18 | 6000 | 108000
1.2. | 4.1.2 | EJECUCION CAMARAS DE INSPECCION Y DESGRASADORA | UN | 4 | 70000 | 280000
1.3. | 4.1.3 | TUBERIAS | ML | 28 | 7000 | 196000
1.4. | 4.1.4 | FOSA SEPTICA | UN | 1 | 500000 | 500000
1.5. | 4.1.5 | POZO ABSORBENTE | UN | 1 | 500000 | 500000
|  |  | COSTO DIRECTO |  | $ | 1584000
|  |  | GASTOS GENERALES |  | 19% | 300960
|  |  | UTILIDADES |  | 10% | 158400
|  |  | COSTO NETO |  | $ | 2043360
|  |  | IVA |  | 19% | 388238
|  |  | COSTO TOTAL |  | $ | 2431598
MARZO 2017
PAULO RODOLFO ROA RIVAS
ARQUITECTO ICA 10198
UNIDAD DE PROYECTOS
I. MUNICIPALIDAD DE CHANCO
FRANCISCO ROJAS CARRION
CONSTRUCTOR CIVIL
DIRECTOR DE OBRAS
I. MUNICIPALIDAD DE CHANCO
JESUS TRONCOSO TEJOS
ENCARGADO
UNIDAD DE PROYECTOS
I. MUNICIPALIDAD DE CHANCO

## AP (hidden)
ANEXO Nª 3 PRESUPUESTO OFICIAL
FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL
| PROYECTO: | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SANTA ROSA ALTO CHANCO
| CODIGO BIP | 30463988
| UBICACIÓN: | SANTA ROSA ALTO S/N
| SUPERFICIE: | 112,85 m2
| ARQUITECTO: | PAULO RODOLFO ROA RIVAS
| U. TECNICA: | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHANCO
| MANDANTE: | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHANCO
| U. FINANCIERA | GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
| ITEM | PARTIDA | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | SUB-TOTAL
1. | 4.2 | SISTEMA DE AGUA POTABLE
1.1. | 4.2.1 | POZO Y BOMBEO | GL | 1 | 4800000 | 4800000
1.2. | 4.2.2 | TORRE MADERA IPV | GL | 1 | 550000 | 550000
1.3. | 4.2.3 | ESTANQUE DE ACUMULACION | UN | 1 | 70000 | 70000
1.4. | 4.2.4 | TABLERO DE CONTROL | UN | 1 | 90000 | 90000
1.5. | 4.2.5 | CLORACION | UN | 1 | 150000 | 150000
1.6. | 4.2.6 | CAÑERIAS
1.6.1. | 4.2.6.1 | COBRE | ML | 14 | 7500 | 105000
1.6.2. | 4.2.6.2 | PVC | ML | 28 | 7000 | 196000
1.7. | 4.2.7 | ARTEFACTOS Y GRIFERIAS | UN | 5 | 15000 | 75000
|  |  | COSTO DIRECTO |  | $ | 6036000 | 55602520 | -49566520 | #REF!
|  |  | GASTOS GENERALES |  | 19% | 1146840 | 10564479
|  |  | UTILIDADES |  | 10% | 603600 | 5560252
|  |  | COSTO NETO |  | $ | 7786440 | 71727251
|  |  | IVA |  | 19% | 1479424 | 13628178 |  | 1479424
|  |  | COSTO TOTAL |  | $ | 9265864 | 85355429
MARZO 2017
PAULO RODOLFO ROA RIVAS
ARQUITECTO ICA 10198
UNIDAD DE PROYECTOS
I. MUNICIPALIDAD DE CHANCO
FRANCISCO ROJAS CARRION
CONSTRUCTOR CIVIL
DIRECTOR DE OBRAS
I. MUNICIPALIDAD DE CHANCO
JESUS TRONCOSO TEJOS
ENCARGADO
UNIDAD DE PROYECTOS
I. MUNICIPALIDAD DE CHANCO

## Presupuesto
ANEXO Nª 3 PRESUPUESTO OFICIAL
PROYECTOS MENORES A 5000 UTM
PROYECTO: | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL XXXXX, Comuna de XXXXX
CODIGO BIP | XXXXXXXX-X
UBICACIÓN: | SANTA ROSA ALTO S/N
SUPERFICIE: | XXXX m2
ARQUITECTO: | XXXX XXXXXX XXXXXXXX
U. TECNICA: | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE XXXXXX (o SERVICIO XXXX)
MANDANTE: | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE XXXXXX (o SERVICIO XXXX)
U. FINANCIERA | GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
ITEM | PARTIDA | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | SUB-TOTAL
A. | OBRAS CIVILES
0 | GENERALIDADES
0.1 | GASTOS ADICIONALES
0.1.1 | CERTIFICADOS DE ENSAYOS DE MATERIALES | INCLUIDO EN GASTOS GENERALES
0.1.2 | LIMPIEZA Y CUIDADO DE LA OBRA | INCLUIDO EN GASTOS GENERALES
0.1.3 | LETRERO INDICADOR DE OBRA | INCLUIDO EN GASTOS GENERALES
0.1.4 | PLACA CONMEMORATIVA (SEGÚN FORMATO GORE) | INCLUIDO EN GASTOS GENERALES
1 | OBRAS PROVISIONALES
1.1 | INSTALACIONES PROVISORIAS
1.1.1 | EMPALME PROVISORIO A RED ELECTRICA | INCLUIDO EN GASTOS GENERALES
1.1.2 | CONEXION PROVISORIA A RED AGUA POTABLE | INCLUIDO EN GASTOS GENERALES
1.1.3 | CONEXIÓN PROVISORIA A RED ALCANTARILLADO | INCLUIDO EN GASTOS GENERALES
1.1.4 | RED DE SEÑALIZACION Y PROTECCIONES | INCLUIDO EN GASTOS GENERALES
1.2 | CONSTRUCCIONES PROVISORIAS
1.2.1 | CONSTRUCCION DE BODEGA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES | INCLUIDO EN GASTOS GENERALES
1.2.2 | CONSTRUCCION OFICINA PROFESIONAL ITO Y PROF. RESIDENTE | INCLUIDO EN GASTOS GENERALES
1.2.3 | CONSTRUCCION SSHH | INCLUIDO EN GASTOS GENERALES
1.3 | TRABAJOS PREVIOS
1.3.1 | DESPEJE DE TERRENO | GL
1.3.2 | ESCARPE Y NIVELACION DE TERRENO | GL
1.3.2.1 | ESCARPE, RELLENO Y COMPACTACIÓN | GL
1.3.2.2 | TRAZADO, NIVELES Y REPLANTEO | GL
2 | OBRA GRUESA
2.1 | EXCAVACIONES | M3
2.2 | EMPLANTILLADO G5 | M3
2.3 | CIMIENTOS G15 | M3
2.4 | SOBRECIMIENTOS G30 | M3
2.5 | ENFIERRADURA DE SOBRECIMIENTO | KG
2.6 | BASES DE PAVIMENTO
2.6.1 | BASE ESTABILIZADA COMPACTADA | M2
2.6.2 | CAMA DE RIPIO COMPACTADA | M2
2.6.3 | POLIETILENO | M2
2.7 | RADIER G20 | M3
2.8 | ALBAÑILERIA DE LADRILLO | M2
2.9 | MOLDAJES | M2
2.10 | ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO
2.10.1 | ENFIERRADURA | KG
2.10.2 | HORMIGON G30 | M3
2.11 | ESTUCO | M2
2.12 | ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
2.12.1 | CERCHA ACERO GALVANIZADO | KG
2.12.1.1 | CERCHA TIPO 1 | KG
2.12.1.2 | CERCHA TIPO 2 | KG
2.12.2 | ARRIOSTRAMIENTOS TECHUMBRE | KG
2.12.3 | COSTANERAS ACERO GALVANIZADO | KG
2.12.4 | CIELO
2.12.4.1 | SOPORTE METALICO | KG
2.12.4.2 | CIELO YESO CARTON e=10mm | M2
2.12.4.3 | CIELO YESO CARTON RH e=10mm | M2
2.12.4.4 | AISLACION TERMICA DE CIELO | M2
2.12.5 | ALEROS | M2
2.12.6 | FRONTONES | M2
2.12.7 | ACERO PV4 PREPINTADO | KG
2.12.8 | HOJALATERIA, CANALES Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS
2.12.8.1 | HOJALATERIA | M2
2.12.8.2 | CANALES DE ACERO GALVANIZADO PARA AGUAS LLUVIAS | M2
2.12.8.3 | BAJADAS DE ACERO GALVANIZADO PARA AGUAS LLUVIAS | M2
3 | TERMINACIONES
3.1 | PUERTAS
3.1.1 | PUERTA P1 1,50 x 2,00 M | UN
3.1.2 | PUERTA P2 0,80 x 2,00 M | UN
3.1.3 | PUERTA P3 0,90 x 2,00 M | UN
3.1.4 | BISAGRA NIQUEL SATINADO 3 1/2" x3 1/2" | UN
3.1.5 | TOPE DE PUERTA MEDIA LUNA NIQUELADO | UN
3.1.6 | CERRADURAS EXTERIORES | UN
3.1.7 | CERRADURAS INTERIORES | UN
3.2 | VENTANAS
3.2.1 | VENTANAS | M2
3.2.2 | PROTECCIONES METALICAS | KG
3.3 | ARTEFACTOS
3.3.1 | LAVAMANOS | UN
3.3.2 | INODOROS | UN
3.3.3 | ACCESORIOS | UN
3.3.3.1 | PORTA ROLLO | UN
3.3.3.2 | DISPENSADOR DE JABON | UN
3.3.3.3 | ESPEJOS | UN
3.3.3.4 | BARRAS DE SUJECION | UN
3.3.4 | LAVAPLATOS | UN
3.4 | REVESTIMIENTO INTERIOR
3.4.1 | PORCELANATO MUROS | M2
3.4.2 | PORCELANATO PISO | M2
3.4.3 | CORNISAS | ML
3.5 | PINTURAS Y BARNICES
3.5.1 | EMPASTADO INTERIOR | M2
3.5.2 | EMPASTADO EXTERIOR | M2
3.5.3 | ESMALTE DE AGUA ANTIHONGOS | M2
3.5.4 | OLEO SINTETICO | M2
3.5.5 | PROTECTOR DE MADERAS | M2
3.5.6 | ANTICORROSIVO Y ESMALTE SINTETICO | M2
4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS
4.1 | RAMPA DE ACCESO | M3
4.2 | BARANDA | KG
4.3 | CIERRE PERIMETRAL
4.3.1 | EXCAVACIONES | M3
4.3.2 | EMPLANTILLADO G5 | M3
4.3.3 | CIMIENTOS G15 | M3
4.3.4 | PERFIL METALICO | KG
4.3.5 | MALLA DE ACERO RIGIDA GALVANIZADA | KG
4.3.6 | PORTON DE ACCESO PEATONAL | KG
4.3.7 | PORTON ACCESO VEHICULAR | KG
4.4 | ESTACIONAMIENTO VEHICULAR
4.4.1 | BASE ESTABILIZADA COMPACTADA | M2
4.4.2 | CAMA DE RIPIO COMPACTADA | M2
4.4.3 | SOLERILLAS | ML
4.5 | ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS | GL
4.6 | PAVIMENTO CIRCULACION
4.6.1 | SOLERILLA | ML
4.6.2 | BASE ESTABILIZADA COMPACTADA | M2
4.6.3 | CAMA DE RIPIO COMPACTADA | M2
4.6.4 | POLIETILENO | M2
4.6.5 | HORMIGON G30 | M3
4.7 | MOBILIARIO URBANO
4.7.1 | ESCAÑOS | UN
4.7.2 | BASUREROS | UN
4.8 | AREAS VERDES
4.8.1 | ARBOLES | UN
4.8.2 | FLORES | UN
4.8.3 | CESPED EN ROLLO | M2
4.8.4 | MAICILLO COMPACTADO | M2
5 | INSTALACIONES
5.1 | INSTALACION DE ALCANTARILLADO | GL
5.2 | INSTALACION DE AGUA POTABLE | GL
5.3 | INSTALACION ELECTRICA | GL
5.4 | INSTALACION DE GAS | GL
6 | ASEO FINAL
6.1 | ASEO FINAL | GL
|  | COSTO DIRECTO |  | $
|  | GASTOS GENERALES |  | 20%
|  | UTILIDADES |  | 10%
|  | COSTO NETO |  | $
|  | IVA |  | 19%
|  | COSTO TOTAL |  | $
| (Cuando Aplique) | VALOR PROFORMA |  | $
A.- TOTAL GENERAL OBRA CIVIL
B. | EQUIPOS
7. | EQUIPOS
7.1 | MICROONDA | UN
7.2 | REFRIGERADOR | UN
7.3 | ANAFE GAS 2 QUEMADORES | UN
NETO
IVA
B.- TOTAL EQUIPOS
C. | EQUIPAMIENTO
8. | EQUIPAMIENTO
8.1 | BIBLIOTECA | UN
8.2 | SILLA | UN
8.3 | MUEBLE COCINA | UN
NETO
IVA
C.- TOTAL MOBILIARIO
D. | CONSULTORIA
9 | CONSULTORIA
9.1 | INSPECCION TECNICA DE OBRA | MES
D.- TOTAL CONSULTORIA
RESUMEN
A | OBRAS CIVILES
B | EQUIPOS
C | EQUIPAMIENTO
D | CONSULTORIA
TOTAL A+B+C+D
XXXXXXXXXXXX (nombre)
XXXXXXXXXXXX (profesión)
UNIDAD DE PROYECTOS (o FORMULADOR)
I. MUNICIPALIDAD DE XXXXXX o SERVICIO XXXX
XXXXXXXXXXXX (nombre)
XXXXXXXXXXXX (profesión)
SECPLAN o JEFATURA (segun servicio)
I. MUNICIPALIDAD DE XXXXXX o SERVICIO XXXX

## Hoja1 (hidden)
[13 empty] | kg | m3 |  | 2X6 BALCON | 2X5 BALCON | m2 ventanas
| CIMIENTOS |  |  | emplantillado |  | SOBR |  | ENF SOBREC |  | RADIER M2 |  | ALBAÑILERIA | enf | hormigon |  | 9 | 8.8 | 1
| 3.85 |  |  | 7 |  | 1.72 |  | 122.69 |  | 37 |  | 5.55 | 30.1 | 0.13 |  | 9 | 8.8 | 1
| 0.51 |  |  | 0.52 |  | 0.16 |  | 96.8 |  | 8.3 |  | 8.04 | 30.1 | 0.13 | EJE A | 9 | 8.8 | 0.6
| 0.56 |  |  | 0.4 |  | 0.12 |  | 337.9 |  | 10.7 |  | 2.55 | 11.8 | 0.083 |  | 9 | 5 | 0.6
| 0.2 |  |  | 0.4 |  | 0.03 |  | 557.39 |  | 4.2 |  | 7.45 | 20.4 | 0.081 |  | 9 | 40 | 2.55
| 0.29 |  |  | 0.58 |  | 0.1 |  |  |  | 4.2 |  | 1.59 | 38.4 | 0.22 | EJE B | 5.15 | 71.4 | 2.25
| 0.49 |  |  | 3.1 |  | 0.05 |  |  |  | 0.78 |  | 5.9 | 17.19 | 0.12 |  | 1.12 |  | 10.8
| 5.3 |  |  | 1.08 |  | 0.35 |  |  |  | 0.78 |  | 11.34 | 16.5 | 0.11 |  | 0.2 |  | 1.73
| 0.61 |  |  | 1.2 |  | 0.076 |  |  |  | 1.14 |  | 6.67 | 30.13 | 0.13 |  | 0.2 |  | 0.6
| 0.56 |  |  | 1.4 |  | 0.1 |  |  |  | 1.14 |  | 1.2 | 20.4 | 0.081 |  | 1.45 |  | 1.73
| 0.75 |  |  | 0.38 |  | 0.21 |  |  |  | 0.75 |  | 3.43 | 52.9 | 0.34 | EJE C | 3 |  | 1.73
| 0.19 |  |  | 0.38 |  | 0.31 |  |  |  | 68.99 |  | 13 | 10.65 | 0.216 |  | 3 |  | 1.73
| 2.04 |  |  | 0.38 |  | 0.076 | [5 empty] | 9.86 | 21.1 | 0.135 |  | 3 |  | 26.32
| 0.16 |  |  | 1.4 |  | 0.1 | [5 empty] | 6.95 | 19.57 |  |  | 3
| 0.17 |  |  | 0.16 |  | 0.19 | [5 empty] | 83.53 | 18.7 | 0.06 |  | 3
| 0.16 |  |  | 0.28 |  | 0.77 | [6 empty] | 20.04 | 0.081 |  | 2.3
| 0.17 |  |  | 0.28 |  | 0.13 | [6 empty] | 26.85 | 0.14 | EJE D | 19.5
| 0.16 |  |  | 0.2 |  | 0.13 | [6 empty] | 21.1 | 0.175 |  | 19.5
| 0.17 |  |  | 0.86 |  | 0.07 | [6 empty] | 18.5 | 0.157 |  | 19.5
| 0.16 |  |  | 0.86 |  | 0.1 | [6 empty] | 18.73 | 0.06 |  | 1.9
| 0.56 |  |  | 3.6 |  | 0.07 | [6 empty] | 20.4 | 0.06 | EJE E | 1.9
| 0.75 |  |  | 3.9 |  | 0.1 | [6 empty] | 7.93 | 0.0675 |  | 1.9
| 1.36 |  |  | 28.36 |  | 0.06 | [6 empty] | 20.406 | 0.081 |  | 1.9
| 0.4 |  |  |  |  | 0.06 | [6 empty] | 20.406 | 0.081 |  | 1.9
| 0.75 |  |  |  |  | 0.06 | [6 empty] | 26.85 | 0.141 | EJE F | 1.9
| 0.61 |  |  |  |  | 0.06 | [6 empty] | 21.42 | 0.17 |  | 1.9
| 0.56 |  |  |  |  | 0.04 | [6 empty] | 17.9 | 0.153 |  | 1.9
| 0.87 | EST. TERRENO |  |  |  | 0.04 | [6 empty] | 18.73 | 0.06 |  | 1.9
| 22.36 | 207 |  |  |  | 5.282 | [6 empty] | 18.73 | 0.06 | EJE G | 1.5
[13 empty] | 9.57 | 0.067 |  | 1.5
[13 empty] | 20.4 | 0.081 |  | 1.5
[13 empty] | 20.4 | 0.081 |  | 1.5
| m3 pilotes balcon | [11 empty] | 20.4 | 0.081 |  | 5
| 0.091 | 33 | [10 empty] | 18.9 | 0.142 | EJE H | 0.6
[13 empty] | 9.88 | 0.23 |  | 0.6
[13 empty] | 21.42 | 0.053 |  | 0.6
[13 empty] | 10 | 0.152 |  | 158.82
|  |  |  | PORCE. MURO |  | PIEDRA PIZARRA |  |  | pintura int |  | pintura ext |  | 17.98
| ESTUCO |  |  |  |  | MULTICOLOR |  |  | 0.46 |  | 1.15 |  | 18.73 | 0.06
| 1.15 | EJE A |  | 18.7 |  | 0.43 |  |  | 8.9 |  | 8.9 |  | 18.73 | 0.06 |  | proteccion
| 0.46 |  |  | 10.9 |  | 0.43 |  |  | 11.8 |  | 2.8 |  | 18.73 | 0.06 |  | ventana
| 8.9 | EJE B |  | 6.58 |  | 2.34 |  |  | 2.8 |  | 2 |  | 18.73 | 0.06 |  | 1.7
| 8.8 |  |  | 10.6 |  | 19.2 |  |  | 2.8 |  | 2 |  | 18.73 | 0.06 | EJE 1 | 1.7
| 11.87 | EJE C |  | 7.67 |  | 1.7 |  |  | 2.8 |  | 23.5 |  | 18.73 | 0.06 |  | 1.7
| 11.7 |  |  | 7.5 |  | 9.3 |  |  | 2.8 |  | 5.52 |  | 18.73 | 0.06 |  | 1.7
| 10.6 | EJE D |  | 7.5 |  | 8.2 |  |  | 23.5 |  | 3 |  | 20.4 | 0.081 |  | 1
| 10.35 |  |  | 7.8 |  | 1.54 |  |  | 11.6 |  | 20 |  | 4.8 | 0.024 |  | 1
| 2.8 | EJE E |  | 11.3 |  | 43.14 |  |  | 5.5 |  | 68.87 |  | 21.84 | 0.074 |  | 0.6
| 2.8 |  |  | 2.6 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 80.7 |  |  | 0.6
| 10.93 | EJE F |  | 2.6 |  |  |  |  | 92.96 |  |  |  | 4.8 | 0.024 |  | 2.5
| 10.93 |  |  | 93.75 | [8 empty] | 4.8 | 0.024 |  | 2.25
| 2.8 | EJE G | [10 empty] | 8.19 | 0.339 | EJE 2 | 0.6
| 2.8 | [11 empty] | 15.82 |  |  | 2.1
| 11.7 | EJE H | [10 empty] | 20.89 |  |  | 2.1
| 12.2 | [11 empty] | 6.34 | 0.054 | EJE 3 | 2.1
| 23.5 | EJE 1 | [10 empty] | 10.58 | 0.177 | EJE 4 | 2.1
| 23.2 | [11 empty] | 15.95 |  |  | 2.1
| 11.6 | EJE 2 | [10 empty] | 3.68 | 0.027 |  | 25.85
| 11.6 | [11 empty] | 26.04 | 0.11
| 5.52 | eje 3 | [10 empty] | 26.04 | 0.11 | EJE 5
| 6.5 | eje 4 | [10 empty] | 17.92 | 0.36
| 6.5 | [11 empty] | 28.98 | 0.36
| 20 | eje 5 | [10 empty] | 51
| 20 | [11 empty] | 3.68 | 0.024
| 18.7 | eje6 | [10 empty] | 18.73 | 0.024
| 18.7 | [11 empty] | 3.68 | 0.024
[13 empty] | 3.68 | 0.024
| 286.61 | [11 empty] | 3.68 | 0.06 | EJE 6
[13 empty] | 2.4 | 0.0088
[13 empty] | 44.66 | 0.31
[13 empty] | 23.41 | 0.5
23.9
[13 empty] | 1392.582 | 7.3683
60CA085 | 62C085 | 40CA085
0.96 | 0.72 | 0.83
C1 |  |  | 36.7759 | KG
4.05 | 2.97 | 0.26
4.45 | 1.92 | 0.55
8.45 | 1.85 | 0.38
0.1 | 6.74 | 0.93
0.15 | 4.8528 | 0.9
0.62 |  | 0.79
0.57 |  | 1.13
0.95 |  | 1.5
1.03 |  | 0.88
0.63 |  | 1.4
0.59 |  | 0.74
0.43 |  | 1.2
0.4 |  | 0.61
22.42 |  | 0.5
21.5232 |  | 0.76
12.53
10.3999
C2 |  |  | 37.0747 | KG
4.05 | 2.97 | 0.26
4.45 | 1.92 | 0.55
8.45 | 1.83 | 0.38
0.1 | 0.5 | 1
0.15 | 7.22 | 0.95
0.43 | 5.1984 | 0.79
0.39 |  | 1.4
0.58 |  | 1.5
0.6 |  | 0.87
0.61 |  | 1.38
1.03 |  | 0.75
0.63 |  | 1.19
0.59 |  | 0.61
22.06 |  | 0.51
21.1776 |  | 0.75
12.89
10.6987
C3 |  |  | 37.8441 | KG
4.05 | 3.1 | 0.26
4.45 | 2.05 | 0.55
8.45 | 1.65 | 0.39
0.1 | 0.1 | 1
0.15 | 0.1 | 1.03
0.58 | 0.4 | 0.81
0.59 | 7.4 | 1.2
0.61 | 5.328 | 1.49
1.02 |  | 0.87
0.61 |  | 1.39
0.63 |  | 0.74
0.59 |  | 1.24
0.41 |  | 0.58
0.4 |  | 0.53
22.64 |  | 0.91
21.7344 |  | 12.99
10.7817
C4 |  |  | 37.1019 | KG
4.05 | 3.1 | 0.26
4.45 | 2.05 | 0.57
8.45 | 1.43 | 0.39
0.1 | 6.58 | 0.99
0.15 | 4.7376 | 1.03
0.58 |  | 0.81
0.6 |  | 1.21
0.61 |  | 1.49
1.02 |  | 0.89
0.53 |  | 1.38
0.56 |  | 0.73
0.5 |  | 1.3
0.42 |  | 0.58
0.41 |  | 0.77
22.43 |  | 0.65
21.5328 |  | 13.05
10.8315
C5 |  |  | 38.146 | KG
4.05 | 2.83 | 0.26
4.45 | 1.76 | 0.56
8.45 | 1.57 | 0.38
0.1 | 0.4 | 0.95
0.15 | 6.56 | 0.8
0.57 | 4.7232 | 0.75
0.62 |  | 1.01
0.88 |  | 0.99
0.93 |  | 1.49
1.02 |  | 0.87
0.55 |  | 1.4
0.49 |  | 0.73
0.49 |  | 1.19
0.48 |  | 0.6
23.23 |  | 0.83
22.3008 |  | 0.59
13.4
11.122
CERCHA | PESO | CANTIDAD | TOTAL
C1 | 36.7759 | 4 | 147.1036
C2 | 37.0747 | 2 | 74.1494
C3 | 37.8441 | 6 | 227.0646
C4 | 37.1019 | 6 | 222.6114
C5 | 38.146 | 4 | 152.584
TOTAL |  |  | 823.513
0.98
CRUZ SAN ANDRES |  | 98.49 | KG |  | ESTABILIZADOR |  | 16.4
1.17 | 1.2 |  |  |  | 16.8
1.17 | 1.2 |  |  |  | 16.464
2.34 | 2.4
50.1 | 50.4 |  |  |  | TOTAL ARRIOSTRAMIENTO |  | 114.89
49.098 | 49.392
0.98
COSTANERAS |  | ML | KG
18.35 | 15 | 275.25 | 269.745
9 | 2 | 18 | 17.64
|  | TOTAL | 287.385
SOPORTE METALICO
10.5 | 20 | 210 | 205.8
0.15 | 26 | 3.9 | 61.7
|  | TOTAL | 267.5
85.8

## Hoja2 (hidden)
1 | TORRE
1 | FE L 65X65X3MM | UN | 8 | 16000 | 128000
2 | FE L 40X40X3MM | UN | 3 | 6200 | 18600
3 | FE L 30X30X3MM | UN | 11 | 4900 | 53900
4 | PL 50X3MM | UN | 2 | 5403 | 10806
5 | FE LISO 16MM | UN | 1.5 | 11100 | 16650
6 | MALLA GALVANIZADA 2,77x1000x2000mm | UN | 4 | 12500 | 50000
7 | PL 6MM | UN | 52 | 2000 | 104000
8 | HORMIGON H-25 | M3 | 0.6 | 85000 | 51000
9 | EMPLANTILLADO H-5 | M3 | 0.048 | 65000 | 3120
10 | FE ESTRIADO 12MM | UN | 1 | 5500 | 5500
11 | ESTANQUE 650LT | UN | 1 | 65000 | 65000
12 | SOLDADURAS | GL | 1 | 20000 | 20000
13 | ANTICORROSIVO | LT | 8 | 2000 | 16000
14 | MANO DE OBRA | GL | 1 | 200000 | 200000
742576
1 | TORRE MADERA
1 | POSTE IPV 5" A 7" 6M | UN | 4 | 30000 | 120000
2 | POLIN IPV 4" A 5" 2.44M | UN | 8 | 3000 | 24000
3 | PINO DIM. IPV 2"X6" | UN | 5 | 4430 | 22150
4 | PINO DIM. IPV 2"X8" | UN | 1 | 5904 | 5904
5 | PINO DIM. IPV 2"X4" | UN | 8 | 2952 | 23616
8 | HORMIGON H-25 | M3 | 0.6 | 85000 | 51000
9 | EMPLANTILLADO H-5 | M3 | 0.048 | 65000 | 3120
10
11
12
13
14 | MANO DE OBRA | GL | 1 | 200000 | 200000
449790